## BACKLOG
PROJETO | XYZ | Quantidade de Sprint |  | 3.5102 | Velocidade do Time | 24.5
Estório de Usuário | Descrição | Prioridade | Story Points | Sprint
#STORY01 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut imperdiet placerat auctor. Sed non elementum felis, vitae condimentum justo. Aliquam fermentum augue ultricies augue dictum commodo. | Alta | 16 | 1
#STORY02 |  | Alta | 12 | 1
#STORY03 |  | Alta | 8 | 2
#STORY04 |  | Média | 7 | 2
#STORY05 |  | Média | 6 | 2
#STORY06 |  | Média | 5 | 3
#STORY07 |  | Média | 4 | 3
#STORY08 |  | Média | 3 | 3
#STORY09 |  | Média | 3 | 3
#STORY10 |  | Baixa | 2 | 3
#STORY11 |  | Baixa | 2 | 3
#STORY12 |  | Baixa | 2 | 3
#STORY13 |  | Baixa | 2 | 4
#STORY14 |  | Baixa | 2 | 4
#STORY15 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY16 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY17 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY18 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY19 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY20 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY21 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY22 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY23 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY24 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY25 |  | Baixa | 1 | 4
#STORY26 |  | Baixa | 1 | 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut imperdiet placerat auctor. Sed non elementum felis, vitae condimentum justo. Aliquam fermentum augue ultricies augue dictum commodo.

## BURNDOWN_CHART
PROJETO XPYZ | SPRINTS |  |  |  | TOTAL DEV
Planejado | 1 | 2 | 3 | 4 | -
story points previstos | 25 | 20 | 25 | 20 | 90
story points realizados | 22 | 23 | 20 | 21 | 86
Previsto | 65 | 45 | 20 | 0 | -
Real | 68 | 45 | 25 | 4 | -